|  |
| --- |
|  |
|  |
| Հավելված Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու  2019թ . օգոստոսի 27- ի N 83 -Ն որոշման   |

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

 **ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Կազմել է ՝ համայնքի ղեկավար Արամ Մելքոնյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ. Օգոստեսի 27-ի թիվ 83-Ն որոշմամբ

 **Վարդենիս 2019 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ՀՀԶԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1.1 ՇՈՐԺԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.1.2 ԱՅՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 2.1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

2.1.4. ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

2.1.5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

2.1.6. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ և ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1.7 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ և ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

2.2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՊԱՏԱԿԻ (ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ) ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

2.2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

 2.3. ՀՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

**1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՐՁ**

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքային համայնքի 2019-2024թթ զարգացման հնգամյա ծրագիրը (ՀԶՀԾ) մշակվել է ՝ հիմք ընդունելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքով սահամանված ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ –ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

 Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Վարդենիս համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները , դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա մշակվել է համայնքի 2019-2024թթ ՀԶՀԾ-ն:

 Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՀԾ-ն ներառում է նաև Վարդենիս համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Վարդենիս համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, վարդենիսի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

 ՀԶՀԾ-ում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ վերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները,

սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և սույն ՀԶՀԾ-ի հիմնական նպատակները, ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները, ներկայացվում է համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը ՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:
Զարգացման ծրագրերը, գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք հինգ տարիների:

Այս փաստաթուղթն է լինելու հիմքը առաջիկա բազմաթիվ նախաձեռնությունների, կոնկրետ իրագործելի ծրագրերի տարեկան համայնքային ծրագրերի իրագործման համար,նաև դառնալու համայնքային ներկա իշխանության աշխատանքի արդյունքների գնահատման օրինակելի չափման միրավորը:

**2.** ՀՀԶԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝ ì³ñ¹»ÝÇëÇ ßñç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó 170 ÏÙ, Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 75 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ê¨³Ý³ È×Ç Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ:

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3825 Ñ³, áñÇó ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ` 852.8Ñ³: ÌáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 2006Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùÇ ÏÉÇÙ³Ý ËÇëï ¿` ÑáõÝí³ñÇ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -60C, ÓÙé³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ` 6 ³ÙÇë ¿: î³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 400-500ÙÙ:

 ì³ñ¹»ÝÇëÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³·áõÛÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó ¿: ²ÛÝ ·ïÝí»É ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù Ý³Ñ³Ý·Ç êáÃù ·³í³éÇ Ï³½ÙáõÙ: Ð³Ù³ÛÝùÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ` ì³ë³Ï³ß»Ý, àëÏ»ß»Ý, ´³ë³ñ·»ã³ñ, ÇëÏ 1969Ã-Çó Ãáõñù³Ï³Ý ¹ñáßÙÁ ÏñáÕ ß»ÝÁ ³Ýí³Ýí»ó ì³ñ¹»ÝÇë:

 1930Ã. Ï³½Ù³íáñí»É ¿ ì³ñ¹»ÝÇëÇ ßñç³ÝÁ, áñÇ í³ñã³Ï³Ý կենտրոնը ÙÇÝã¨ 1996Ã. »Õ»É ¿ ³í³Ý ì³ñ¹»ÝÇëÁ, ³ÛÅÙ` ù³Õ³ù ì³ñ¹»ÝÇëը:

 ÆÝãå»ë ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÁ, ³ÛÝå»ë ¿É áÕç ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ պատմամշակութային Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí, Ãíáí` 568, Ø³ù»Ý³ó ì³Ýù, êáÃùÇ ´³½ÇÉÇÏ »Ï»Õ»óÇ, ²ÛñùÇ, Î³ñ×³ÕµÛáõñÇ Ù³ïáõéÝ»ñÁ, ¹³Ùµ³ñ³Ýադաշտ»ñ, ÎÇÏÉáåÛ³Ý ³ÙñáóÝ»ñ, Ë³ãù³ñ»ñ:

 Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Í³Ýñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿É ëï»ÕÍ»É áõ Ï³éáõó»É ¿ ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ñÓñ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý áõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇë Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ:

 ¸ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ:

 î³ñ³Í³ßñç³ÝÁ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ նաև ê¨³Ý³ Ï³åáõï³ãÛ³ É×áí, ³Ý³å³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñáí, ³ÉåÛ³Ý Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñáí áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí:

1828-1829ÃÃ. èáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ì³ÕÏáïÝ ·³í³éÇ ¸Ç³¹ÇÝ ù³Õ³ùÇó 60 ÁÝï³ÝÇù Ñ³Ý·ñí³ÝáõÙ ¿ ì³ñ¹»ÝÇëáõÙ: 1988Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí ì³ñ¹»ÝÇë ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 17 000 Ù³ñ¹:

 îÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³ÝÏáõÙÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëóñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëï»É ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: 1988Ã-Çó Ñ»ïá µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ 1742-áí ¨ ³ÛÅÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15258 Ù³ñ¹:

Այդ թվում՝

* Կանայք-7126
* Տղամարդիկ-8132

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----736
* 7-17----1892
* 18-63----9858
* 63 և ավել----2772
 Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-1672
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-89
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-4
* Հաշմանդամներ-1684
* Գործազուրկներ-758
* Տնային տնտեսությունների թիվը-5200
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-896
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 251
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-6
* Այլ

**Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ**

Վարդենիս համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրություների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները՝ համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը՝ ավագանին իր 15 անդամներով: Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում: Շենքի ընդհանուր վիճակը լավ է, աշխատակազմի համար պայմանները բավարար են կահավորանքը մասամբ թարմացվել է, համայնքապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:

2.1.1 Շորժա բնակավայրի նկարագրությունը
Գյուղը հիմնադրվել է 1810-ական թթ. Ռուսաստանի Մոլդովիայի մարզից եկած փախստականների միջոցով:
 Գյուղը նախկինում կրել է Նադեժդինո անվանումը:
 1932թ. Նադեժդինո գյուղը վերանվանվել է Շորժա:
 Գյուղում և շրջակայքում պահպանվում են մթա 1-ին հզմ բերդի պարիսպներ, դամբարաններ: Գյուղում գործում է 16-րդ դարի կառուցված և 2009 թվականին վերանորոգված եկեղեցի:
 Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 95կմ, իսկ Երևան քաղաքից 110կմ է:
 Վերին Շորժա բնակավայրի վարչական տարածքը 2176.9 հա է, բարձրությունը ծովի մակարդակից 2400մ է:

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 110 մարդ

* Կանայք-43
* Տղամարդիկ-67

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----4
* 7-17----2
* 18-63----97
* 63 և ավել----7
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-7
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-0
* Գործազուրկներ-50
* Տնային տնտեսությունների թիվը-60
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-0
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 3
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

 Ներքին Շորժայի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2260մ է:

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 98 մարդ

* Կանայք-45
* Տղամարդիկ-43

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----2
* 7-17----4
* 18-63----74
* 63 և ավել----18
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-0
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-0
* Գործազուրկներ-45
* Տնային տնտեսությունների թիվը-30
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-0
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 0
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

2.1.2 Այրք բնակավայրի նկարագրությունը

 Այրք բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 80կմ հարավ – արևելքում
Բնակավայրը գտնվու մ է ծովի մակերևույթից 2155մ բարձրության վրա :

Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 538 մարդ:

 Կանայք-278

* Տղամարդիկ-261

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6-----42
* 7-17----88
* 18-63----386
* 63 և ավել----22
* Բնակչության սոցիալական կազմը՝
* Կենսաթոշակառուներ-19
* Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-4
* Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ-0
* Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ-0
* Հաշմանդամներ-1
* Գործազուրկներ-95
* Տնային տնտեսությունների թիվը-175
* Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ-20
* Հայրենական և Արցախյան պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներ- 0
* Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքներ, այդ թվում անօթևան ընտանիքներ-0
* Այլ

**2.1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ**

Համայնքի ընդհանուր տարեեկան բյուջեն կազմում է 311.023միլիոն դրամ, որից սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 17%:
 1. Համայնքում երբեմնի զարգացած արդյունաբերությամբ Վարդենիս քաղաքում գործում էին՝

1.<<Դիպոլ>> արտադրական միավորման Վարդենիսի <<Բերեգ>> Կոնդեսատորների գործարանը /սեփականաշնորհված/

2.Գարեջրի գործարանը, սննդի կոմբինատը /սեփականաշնորհված/

3.Պահածոների գործարանը /սեփականաշնորհված/

4.Տրիկոտաժի ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

5.<<Զովունի>> կարի ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

6.Հացի գործարանը /սեփականաշնորհված/

7. Ժամացույցի գործարանը /սեփականաշնորհված/

8.Գորգ ֆաբրիկա /սեփականաշնորհված/

9. <<Ագրոսերվիս>> /սեփականաշնորհված/

10.Սարքաշինական գործարանը /սեփականաշնորհված/

11. Պանրագործարան /սեփականաշնորհված/

Թվարկվածներից մասնակիորեն գործում է միայն պանրագործանարը:

2.Զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրամասեր, մետաղապլաստե դռների և պատուհանների արտադրություն 4 արտադրամաս , 4 հացաթխման արտադրամասեր , կաթի վերամշակաման 2 ձեռնարկություն, որոնց արտադրանքը հիմանականում իրացվում է տեղական շուկայում:

Համայնքում հիմնական գյուղատնտեսական և մշակաբույսերն են հացահատիկը և կարտոֆիլը, բնակչություը զբաղվում է նաև անասնապահությամբ՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ՝ ոչխար , այծ, խոզ և մեղվաընտանիքներ:
 Տարեկան արտադրվում է 1178,0 տոննա հացահատիկ, 13,170 տոննա կարտոֆիլ:

Վարդենիս քաղաքում առկա է կրթական լայն համակարգ ՝ գործում են 3 հիմնական և մեկ ավագ դպրոց, որտեղ աշխատում են 230ուսուցիչներ՝ իրականացնելով 1600 աշակերտների կրթության գորընթացը: Գործում է 2 մանկական երաժշտական դպրոց, որտեղ հաճախում են 331 երեխաներ, որոնց երաժշտական կրթությունը ապահովում են 54 դասատուներ: Գործու մէ նաև Վ. Համբարձումյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը, 2 մարզադպրոցներ, գեղարվեստի դպրոցը, 2 մանկապարտեզ,
 Վարդենիս քաղաքը և տարածաշրջանը հարուստ են պատմական, մշակութային և բնական հուշարձաններով որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար:

**2.1.4 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ**

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Վարդենիս քաղաքում գալիք 2017-2021 թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում է համագործակցել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.

* Վարդենիս քաղաքի դպրոցների ջեռուցում.
* Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում է, օրինակ, պարարտանյութերի, սերմացուների տրամադրում, գյուղմթերքների իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ.
* Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում.
* Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

Պլանավորվող 5 տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ:

**Ծրագիր N1**

**ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Անդրանիկի, Հ. Արզոյան և Գայի փողոցների ասֆալտապատում բարեկարգում.
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –Բարեկարգ և հարմարավետ փողոց
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – Նյարդահոգեբանական Տուն-Ինտերնատի աշխատակիցներ և թաղամասի բնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը- 790մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝- 434.5մլնՀՀ դրամ**

 **բ) համայնքային բյուջե՝** – 24մլն. դրամ

 **գ) այլ**՝ – \_332 մլն\_ՀՀդրամ

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N2**

**ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Ջրարբիացում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –80 հա հողամասի ոռոգման արդյունքում բերքատվության բարձրացում
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – Քաղաքի արևելյան հատվածի թվով 200 սեփականատերեր
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 10մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝6մլնՀՀ դրամ**

 **բ) համայնքային բյուջե՝** – 1մլն. դրամ

 **գ) այլ**՝ – \_2մլն\_ՀՀդրա

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2021-2022թթ.**

**Ծրագիր N 3**

**6 Անավարտ շենքերի շինարարություն**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բնակչության ապահովումը բնակարանով
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –72 ընտանիք կապահովվեն բնակարանով
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – 72 բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 648մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-400մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Գեոպրոմայնինգ գոլդ ՍՊԸ**՝ – \_248մլն\_ՀՀդրամ

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2024թթ.**

**Ծրագիր N 4**

**43 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում, բարեկարգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմոկայունության ապահովում, բնակիչներին ապրելու նորմալ պայմանների ստեղծում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –Բարեկարգ շենք և բակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** – բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 860մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-860մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 5**

**10 հա ջերմոցային տնտեսության կառուցում մինչև 50հա ընդլայնելու հնարավարությամբ**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բնակչության շուրջտարյա թարմ բանջարեղենով ապահովումը, աշխատատեղերի ստեղծումը
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –տարածաշրջանը ապահովել թարմ բանջարեղենով
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 860մլն.ՀՀդրամ**

**ա) պետ բյուջե՝-700մլնՀՀ դրամ**

 **բ) այլ**՝ – \_160մլն\_ՀՀդրամ

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2023թթ.**

**Ծրագիր N 6**

**Մարզադաշտի հիմնանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի մարզադաշտի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –ժամանակակից մարզադաշտ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 580մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) պետ բյուջե՝-120մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Գեոպրոմայնինգ գոլդ ՍՊԸ**՝ – \_60մլն\_ՀՀդրամ

 **գ)ՀՖՖ 400** մլն\_ՀՀդրամ

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2022թթ.**

**Ծրագիր N 7**

**Մայթերի հիմնանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի մայթերի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –հարմարավետ մայթեր
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 40մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-20մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-20մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2021թթ.**

**Ծրագիր N 8**

**Քաղաքի լուսավորության ցանցի ընդլայնում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Վարդենիսի լիարժեք լուսավորում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները** –<<Լուսավոր քաղաք>>
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 10մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-10մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2021թթ.**

**Ծրագիր N 9**

**Քաղաքի մուտքի խորհրդանիշի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Քաղաքի մուտքի ազդարարում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 10**

**Վերին Շորժա, Ներքի Շորժա և Այրք բնակավայրերից դեպի Վարդենիս տանող ճանապարհների հողահարթեցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** – Մուտքը դեպի համայնք ավելի դյուրին դարձնելու համար
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – բարեկարգված և հարմարավետ ճանապարհներ**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի, Վերին Շորժայի, Ներքի Շորժայի և Այրքի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 25մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-2.5մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-7.5մլնՀՀ դրամ
 գ) Պետ բյուջե – 15.մլն ՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020թ.**

**Ծրագիր N 11**

**Բանավան թաղամասի բազմաբնակարան բանկելի շենքերի կոյուղու վերանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –թաղամասը դարձնել ավելի մաքուր և բարեկարգ.
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** հիմնովին վերանորոգված կոյուղի
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Բանավան թաղամասի ազգաբնակչություն
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 70.մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Պետ բյուջե՝---- 52.5մլն. ՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-17.5մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020-2022թթ.**

**Ծրագիր N 12**

**Վարդենիս համայնքի փողոցների կանաչապատում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Բարեկարգված և գեղեցիկ համայնք ունենալը
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – Կանաչապատված փողոցներ**
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 13**

**Վարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –Ժամանցի ապահովումը Վարդենիս համայնքում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգված զբոսայգիներ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Վարդենիսի ազգաբնակչություն և այցելուներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 4մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-2մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019-2020թթ.**

**Ծրագիր N 14**

**Այրք բնակավայրում մանկապարտեզի բացում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –մանկապարտեզի հիմնանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Այրքում մանկապարտեզ և նոր աշխատեղերի ստեղծում
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Այրք բնակավայրի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 30մլն.ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-3մլնՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝-27.մլնՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2020-2022թթ.**

**Ծրագիր N 15**

**Այրք բնակավայրում նոր ջրագծի կառուցում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –ջրագծի կառուցում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** Այրքում նոր ջրագծի առկայություն
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –Այրք բնակավայրի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 64 278 300 ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝-5 000 000 ՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝- 59 278 300 ՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 16**

**Վարդենիս համայնքի թիվ 1 և թիվ 2 մանկապարտեզների վերանորոգում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –մանկապարտեզների վերանորոգում
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկեցիկ մանկապարտեզներ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –մանկապարտեզներ հաճախող երեխաներ, մանկապարտեզների աշխատակիցմեր
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 27 141 000 ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝- 600 000 ՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝- 26 541 000 ՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

**Ծրագիր N 17**

**Վարդենիս Մհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատի բակային տարածքի ցանկապատի կառուցում և կանաչապատում**

1. **Ծրագրի նպատակը** –բարեկարգված բակ
2. **Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –** բարեկարգ, կանաչապատ բակ
3. **Ծրագրի հիմնական շահառուները** –մշակույթի պալատի աշխատակիցներ, համայնքի բնակիչներ
4. **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 2 410 000 ՀՀդրամ**

 **ա) Համայնքային բյուջե՝- 710 000 ՀՀ դրամ**

 **բ) Այլ ներդրող՝- 1 700 000 ՀՀ դրամ**

 **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 2019թ.**

# 2.1. 5ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են վարչական և ֆոնդային բյուջեների միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներին ակնկալվում է կապիտալի գործառնություններից եկամուտների ստացում: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են հարկերի, տուրքերի և ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին: Սեփական եկամուտները 2016 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 36 %-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները՝ 64 %-ը (աղյուսակ 3):

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք աճ ունեն:

**Աղյուսակ 3. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

 **հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** |  | **2016թ.****նախատ.** | **2017թ.****փաստ.** | **2018թ.****նախատ.** | **2019թ.****կանխ.** | **2020թ.****կանխ.** | **2021թ.****կանխ.** |
|  **1** | **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **315585.2** | **311023.8** | **308871.4** | **325671.4** | **327487.4** | **331071.4** | **334487.4** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **47204.9** | **43234** | **42734** | **45834** | **48350** | **45134** | **44350** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **11960.9** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** | **9350** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | **5610.9** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Հողի հարկ | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 28000.0 | 27000.0 | 27000.0 | 30000.0 | 32000.0 | 33000.0 | 35000.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքեր | 3244.0 | 3084.0 | **2784.0** | **2884.0** | **3000.0** | **2784.0** | **3000.0** |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ | **3120.0** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **1800.0** | **1600.0** | **1500.0** |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **254442.1** | **254764.1** | **256627.4** | **258127.4** | **260627.4** | **262427.4** | **264727.4** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 9335.8 | 9602.5 | 9602 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 |
|  դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **7313.5** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** | **7510.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 3513.5 | 3510.0 | 3510.0 | 3710.0 | 3710.0 | 3800.0 | 3800.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 3800.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **3000.0** | **3000.0** | **3000.0** | **2400.0** | **2400.0** | **1800.0** | **1800.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **400.0** | **400.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | **2500.0** | **2500.0** | **2500.0** | **2000.0** | **2000.0** | **1500.0** | **1500.0** |
| **2.** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

#

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀԶՀԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4)՝ ընդգրկելու համայնքի 2019-2024թթ. ՀԶՀԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:

**Աղյուսակ 4. ՀԶՔԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | 82400.0 |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 41000.0 |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 55000.0 |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 33700.0 |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 25000.0 |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | 21500.0 |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 17400.0 |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 27500.0 |
| 9. |  Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում |  |
| 16. | Կոյուղու կոլեկտորի ընդլայնում |  |
| 17. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում |  |
| 18. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում |  |
| 19. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում  |  |
| 20. | Նոր գերեզմանատան կառուցում |  |
| 21. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում |  |
| 22. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |  |
| 23. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում |  |
| 24. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |
| 25. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում |  |
| 26. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում |  |
| 27. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով |  |
| 28. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում  |  |
| 29. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում |  |
| 30. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում  |  |

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | 82400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | 27500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | 41000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Մարզադպրոցի պահպանոմ | 33700 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | 17400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Գրադարանի պահպանում | 21500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Կոյուղու կոլեկտորի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Քաղաքապետարանի շենքի ներքին հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Նոր գերեզմանատան կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում, խորքային հորի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում |  |  |  |  |  |  |  |

* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա հինգ տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 5):

**Աղյուսակ 6. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **Ծրագրի քանակական****ծավալը** | **Ծրագրի արժեքը****(հազ. դրամ**) | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** |  | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Համայնքի բյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | աշխատող |  |  | 82400 | 82400 | 84000 | 84000 | 86000 |  |  |  |
| 2. | Համայնքի մանկապարտեզների պահպանում | երեխա |  |  | 41000 | 43000 | 43000 | 44500 | 45000 |  |  |  |
| 3. | Համայնքի երաժշտական դպրոցի պահպանում | երեխա |  |  | 55000 | 55000 | 57000 | 58000 | 58000 |  |  |  |
| 4. | Մարզադպրոցի պահպանում | երեխա |  |  | 33700 | 34500 | 35000 | 36500 | 36500 |  |  |  |
| 5. | Մշակույթի կենտրոնի պահպանում | աշխատող |  |  | 25000 | 26000 | 26500 | 27500 | 29000 |  |  |  |
| 6. | Գրադարանի պահպանում | աշխատող |  |  | 21500 | 22500 | 23000 | 24500 | 25000 |  |  |  |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցի պահպանում | աշխատող |  |  | 174000 | 18000 | 18800 | 19500 | 20000 |  |  |  |
| 8. | Կոմունալ ծառայության իրականացում | աշխատող |  |  | 27500.0 | 27500.0 | 29.500 | 29500 | 30.000 |  |  |  |
| 9. |  Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | ընտանիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում/տանիք, մուտք/ | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի գույքի և սարքավորումների համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Երաժշտական դպրոցի գույքի և գործիքների համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Խաղահրապարակների ստեղծում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Սելաֆատարի նորոգում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգում  | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Կոյուղու կոլեկտորի կառուցում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Քաղաքապետարանի գույքի համալրում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Թիվ-3 մանկապարտեզի շենքի վերականգնում, ջեռուցում  | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և խորքային հորի կառուցում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Փողոցների գիշերային լուսավորության ընդլայնում | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | կմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ֆուտբոլի մարզադաշտի վերականգնում  | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի շինարարության վերսկսում | քմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Վարդենիսի մուտքերն ազդարարող խորհրդանիշի նախագծում և կառուցում  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Համայնքի շատրվանների նորոգում և գործարկում | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1.6 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

**Վարդենիս համայնքի բնականոն զարգացման համար հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարություններն են.**

**1.աշխատատեղերի բացակայություն**

**2.բժշկական կադրերի բացակայություն**

**3.ժամանակակից բուժսարքավորումների բացակայություն**

**4.բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմակայուն անմխիթար վիճակը**

**5.Տարածաշրջանում դեպի պատմանական հուշարձաններ տանող ճանապարհների անմխիթար վիճակը, որը խոչընդոտում է զբոսաշրջության զարգացմանը**

**2.1.7 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ)ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող խոշոր ձեռնարկությունների բացակայություն և համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների էկոլոգիապես մաքուր որակ:
* Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ալպիական արոտավայրեր՝ գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման համար:
* Անխափան գործող ֆիքսված հեռախոսակապ, բջջային հեռախոսակապ՝ «Վիվասել-ՄՏՍ», «Յուքոմ» և «Բիլայն» շարժական կապի և ինտերնետ ծառայություններ:
* 9 հեռուստաալիքների և կաբելային հեռուստատեսության հեռարձակում:
* Գազաֆիկացված բազմաբնակարան շենքեր (գրեթե բոլոր շենքերը):
* 2860 տարեկան ժամ արևափայլք
 | * Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, մարզկենտրոն Գավառից Որոշ հատվածներում անբարեկարգ փողոցներ և մայթեր:
* 40 բազմաբնակարան շենքերի անբարեկարգ տանիքներ և բակային հատվածներ:
* Անբարեկարգ ոռոգման ցանցեր:
* Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, միայնակ թոշակառուների, ցածր եկամուտ ունեցողների հարաբերական մեծ թիվը համայնքում:
* Գործազրկության բարձր ցուցանիշը:
 |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * Որակյալ աշխատուժի մեծ պոտենցիալ` տարբեր մասնագիտությունների բարձրագույն և մասնագիտական կրթությամբ կադրեր, որոնք կարող են կազմակերպել գյուղատնտեսության, կրթության ու դաստիարակության, մշակութային, շինարարական և այլ աշխատանքներ:
* Հիմնականում պահպանված նախադպրոցական, կրթական և մշակութային հիմնարկների տիպային շենքեր:
* Համայնքի և հարակից համայնքների տարածքներում զբոսաշրջության տեսանկյունից գրավիչ պատմամշակութային հարուստ ժառանգության բնության հուշարձաններ և օբյեկտներ՝ 9-12-րդ դարի Մաքենաց վանքի համալիրը,Այրքի մատուռները,Կարճաղբյուրի 2-րդ հազարամյակի Կիկլոպյան ամրոցը, Սոթքի բազիլիկ եկեղեցին, բազմաթիվ խաչքարեր
 | * Արտագաղթի աճ:
* Որակավորված մարդկային ռեսուրսների կորուստ՝ կապված արտագնա աշխատանքային միգրացիայի հետ:
* Քաղաքացիների անվճարունակության պատճառով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի՝ համայնքին հետ հանձնում և դրանից բխող համայնքային եկամուտների (հողի հարկ և գույքահարկ) նվազում:
 |

# 2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ եվ գործողությունների պլանավորում

Վարդենիսը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ.
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ.
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները.
* Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան.
* Շարունակել և աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները.
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր.
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը.

Համայնքի զարգացման 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական **նպատակներն** **են**՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ.
* Ունենալ բարեկարգ բնակարանային ֆոնդ.
* Քաղաքապետարանի շենքային և գույքային պայմանների բարելավում.
* Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում (կանաչապատում, կոյուղու կոլեկտորի վերակառուցում և այլն).
* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում.
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնմանը նպաստում՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը.
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:

**2.2.1 Համայնքի զարգացման տեսլական**

Առաջիկա 5 տարում, որդեգրված քաղաքականության և համայնքի հնգամյա ծրագրի իրականացման արդյունքում, համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել բարեկարգ, կանաչապատ, տնտեսապես զարգացած՝ նոր գործարար սուբյեկտներով, հոգևոր, մշակութային, մարզական ակտիվ կյանքով ապրող, սոցիալական բևեռվածության մեղմացմամբ՝ բնակիչների առավել բարեկեցիկ կյանքով Վարդենիս:

Ակնկալվող և արդեն նախագծված ծրագրերի միջոցով, որոնք պետք է իրականացվեն ՀՀ կառավարության, համայնքային բյուջեի միջոցների, միջազգային կառույցների և այլ դոնորների ներդրումներով, համայնքը կունենա նաև առավել համակարգված աղբահանություն, թափոնների վերամշակում:

Համայնքի զարգացման հիմնական գրավականը պետք է լինի զբոսաշրջությունը,գյուղատնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաների և նոր տեխնիկաների կիրառմամբ գյուղ մթերքների արտադրության ավելացումը:

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը միտված է նվազեցնել աղքատության շեմից ցածր ընտանիքների թիվը, ներկա պահին համայնքում կա աղքատության շեմից ցածր գտնվող 1159 ընտանիք (նպաստառու), որը կազմում է համայնքի ընդհանուր ընտանիքների թվի 22,3 %: Համայնքի զարգացման մյուս պարտադիր ցուցանիշը համայնքի սեփական եկամուտների աճն է, որը 2016 թվականին կազմել է 2,9%:

**2.2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ**

Համայնքի պարտադիր խնդիրները լուծելու համար սահմանվել են խնդիրների լուծման անմիջական նպատակները, նախատեսվող ծրագրերը և ծրագրերից ակնկալվող միջանկյալ արդյունքները: Յուրաքանչյուր նպատակի չափելիությունն ապահովելու համար սահմանվել են կատարողականի առանցքային ցուցանիշներ և ցուցանիշների թիրախային արժեքներ: Սահմանվել է նաև համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ բյուջեն՝ հինգ տարվա կտրվածքով: Բյուջեն ներկայացվել է երեք թվով` ընդհանուր ծախսեր, ընթացիկ ծախսեր, կապիտալ ծախսեր: Համայնքի զարգացման յուրաքանչյուր ծրագրի համար կազմվել է անձնագիր, որում առավել մանրամասն ներկայացված են նախատեսվող ծրագրերը:

**2.3. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների և բարերարների կողմից արված ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկված թվով մոտ 2 նախատեսված ծրագրեր ունեն հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ: Դրանց մի մասի իրականացման համար համայնքը նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերել <<ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ>> ՍՊԸ հետ: Ծրագրերի մյուս մասը կիրականացվեն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի, պետական բյուջեի, Եվրամիության, համայնքային բյուջեի և այլ դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև համայնքի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« Անդրանիկի, Հ. Արզոյան, Գայի փողոցի ասֆալտապատում բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ և հարմարավետ փողոցի կառուցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակփողոցների և մայթերի բարեկարգում |  |
| Ցուցանիշներ1,Մայթի եզրաքարերի տեղադրում2, ,Մայթի ասֆալտապատում3,Առվակների փոխում նորով4,Փողոցի ասֆալտապատում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1600գ/մ3200մ2220գ/մ | 15400մ2 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1,Ժամանակավոր աշխատատեղերիստեղծում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1,Ֆինանսական միջոցներիհայթհայթման համար դիմել ՀՀկառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:1.2. .նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 790մլն,դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Թաղամասի բնակիչներ, Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի 400 աշխատակիցներ:  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2018 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անդրանիկի փողոցը ասֆալտապատվել է 1968թվականին, վերանորոգվել է 1973-1974թթ և գտնվում է անմխիթար վիճակում: Թաղամասը խիտ բնակեցված է: Փողոցը սպասարկում է նաև Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի 400 աշխատակիցներին: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ջրարբիացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՀողերի ջրարբիացում  |  |
| Ցուցանիշներ1,Խորքային հորի կառուցում, | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 100մետր |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | 200 հողատերեր |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2018 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խորքային հորի կառուցումով ոռոգելի կդառնա քաղաքի արևելյան հատվածի շուրջ 80հա վարելահող, կապահովվի բարձր բերքատվություն:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **6 Անավարտ շենքերի շինարարություն**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակարանի կարիք ունեցող քաղաքացիներին բնակարանով ապահովում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակԲնակարանաշինություն  |  |
| Ցուցանիշներ1,Շին աշխատանքների իրականացում2,Ներքին հարդարում3,Բակերի բարեկարգում, | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1շենք12բնակարան | 1շենք 12բնակարան | 1շենք 12բնակարան | 1շենք 12բնակարան | 2շենք 24բնակարան |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1,Ժամանակավոր աշխատատեղերիստեղծում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, միջազգային և դոնոր կազմակերպություններին:1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 648,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | 72 ընտանիք |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի բանավանի հարավային և հյուսիսային հատվածների կառուցապատման և բարեկարգման ավարտումը կապահովվի 6 կիսավարտ 12 բնակարանանոց բնակելի շենքերի շինարարությամբ:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **40 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում, բարեկարգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանությունը, սեյսմոկայունության բարձրացումը, բնակչության ապերլու համար նորմալ պայմանների ստեղծումը** |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՇենքերի երկարակեցության ապահովում  |  |
| Ցուցանիշներ1,Տանիքիասբոշիֆերյա ծածկի փոխարինումը թիթեղով, | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 5շենք | 5շենք  | 10շենք  | 10շենք  | 10շենք  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1,Ժամանակավոր աշխատատեղերիստեղծում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 860,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | 1300ընտանիք |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի 40 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների,մուտքերի և բակերի հիմնանորոգում:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **10 հա ջերմոցային տնտեսության կառուցում մինչև 50հա ընդլայնելու հնարավարությամբ** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակչության շուրջտարյա թարմ բանջարեղենով ապահովումը, աշխատատեղերի ստեղծումը |
| Ծրագրի անմիջական նպատակԱշխատատեղերի ստեղծում  |  |
| Ցուցանիշներ1,Հողհատկացում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 10հա |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1Ժամանակավոր,աշխատատեղերիստեղծում2.Հիմնական աշխատատեղերի ստեղծում  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 15 | 20 | 2030 | 2030 | 2030 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը և այլ դոնոր կազմակերպություններ1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 860,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի հյուսիս-արևելյան կողմում 10հա տարածքի վրա ջերմոցային տնտեսության ստեղծում:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մարզադաշտի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սպորտի զարգացմանը և առողջ ապրելակերպին |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս քաղաքի թիվ 1մարզադպրոցի մարզաբազայի պայմանների բարելավում  |  |
| Ցուցանիշներ1**մարզադահլիճների հիմնանորոգում**2. նստատեղերի կառուցում3.մարզադաշտի կանաչապատում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 300մ2 | 300մ25000մ2 | 7000հատ |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1Ժամանակավոր,աշխատատեղերիստեղծում | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 20 | 20 | 20 |  |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ֆինանսական միջոցների հայթհայթման համար դիմել ՀՀ կառավարությանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա և այլ դոնոր կազմակերպություններ1.2. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Գնումների գործընթացի իրականացում,մրցույթի հայտարարում2.2. Շինաշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 580,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Տարածաշրջանի ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարդենիս քաղաքի կենտրոնական մարզադաշտի վերակառուցումը նպատակ ունի ապահովելու ինչպես Վարդենիս քաղաքի թիվ 1 մարզադպրոցի աշխատանքները նաև օգտագործելու, որպես հանրապետական և մարզային նշանակության սպորտային միջոցառումների անցկացման մրցավայր: Հաշվի է առնված այն հանգամանքը, որ Վարդենիսի մարզադաշտը իր մեծությամբ և հնարավարություններով չորորդն է հանրապետությունում:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մայթերի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելում, մայթերի բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս քաղաքի փողոցների մայթերի ասֆալտապատումկանաչապատում, բարեկարգում,  |  |
| Ցուցանիշներ1. 1.Բարեկարգված մայթերով հետիոտնի անվտանգ երթևեկություն
2. 2.Կանաչ տարածքների ավելացում
 | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 0,05հա | 0,05հա | 0,05հա | 0,05հա | 0,05հա |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ1. 1.Անցորդների թվի մեծացում
 | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ 2.Սանմաքրման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով ֆին. ծախսերի նվազում: | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Ծրագրային փաթեթի ներկայացում և հաստատում ավագանու նիստում:1.2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.3, Շինաշխատանքների կազմակերպման համար մրցույթային գործընթացի կազմակերպում:1.4.Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.5. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ2.1. Ավարտական աշխատանքների իրականացում:2.2. Հանձնման, ընդունման գործընթացների իրականացում: |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 40,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններ: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և այլ դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ: Այն շարունակական է: Ծրագրով իրականացվելու են հետևյալ աշխատանքները՝* Մայթերի ասֆալտապատում և սալիկապատում. Եզրաքարերի փոխարինում նորով:
* Կանաչապատ գոտիների ստեղծում մայթեզրերին:
 |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**« Վարդենիսի լիարժեք լուսավորում »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարդենիս քաղաքի լիարժեք լուսավորում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս քաղաքի փողոցների լուսավորում,  |  |
| Ցուցանիշներ1. 1.Հենասյուների տեղադրում
2. 2.Լուսատուների տեղադրում
 | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 25հատ25հատ | 25հատ25հատ | 25հատ25հատ | 25հատ25հատ | 25հատ25հատ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 10,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում քաղաքի լիարժեք լուսավորության: Այն շարունակական է:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Քաղաքի մուտքի խորհրդանիշի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի մուտքի ազդարարում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս քաղաքի մուտքի ազդարարում |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 4,0 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2018 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում քաղաքի մուտքի ազդարարման:   |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վերին Շորժա, Ներքի Շորժա և Այրք բնակավայրերից դեպի Վարդենիս տանող ճանապարհների հողահարթեցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մուտքը դեպի համայնք ավելի դյուրին դարձնելու համար |
| Ծրագրի անմիջական նպատակԴեպի քաղաքային համայնք մտնող ճանապարհների բարեկարգում |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Վարդենիսի, Վերին Շորժայի, Ներքի Շորժայի և Այրքի ազգաբնակչություն և այցելուներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018-2019 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում ճանապարհների բարեկարգման և բարելավման:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Բանավան թաղամասի բազմաբնակարան բանկելի շենքերի կոյուղու վերանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Թաղամասը ավելի բարեկարգ և մաքուր դարձնելը |
| Ծրագրի անմիջական նպատակԲանավան թաղամասի կոյուղու հիմանորագում |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Բանավան թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018-2019 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում թաղամասը ավելիբարեկեցիկդարձնելը: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վարդենիս համյնքի փողոցների կանաչապատում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքը առավել գեղեցիկ, բարեկարգված դարձնելը  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս համայնքի փողոցների կանաչապատում |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ .. մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Վարդենիս համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018-2019 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի և դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում համայնքը ավելի գեղեցիկդարձնելը: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**« Վարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգիները առավել գեղեցիկ և բաարեկարգված դարձնելը, աժամանցի ապահովումը համայնքում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակՎարդենիս համայնքի զբոսայգիների բարեկարգում  |  |
| Ցուցանիշներ1. 1.Հենասյուների տեղադրում
2. 2.Լուսատուների տեղադրում
 | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ ... մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2022 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում էԶբոսայյգիների բարեկարգումը: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**« Այրք բնակավայրում մանկապարտեզ բացել »**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Այրք բնակավայում մանկապարտեզ և նոար աշխատատեղեր ունենալը |
| Ծրագրի անմիջական նպատակԱյրքում մանկապարտեզի հիմնանորոգում |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Ցուցանիշներ.  | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:1.2, Գնումների գործընթացի կազմակերպում:1.3. Շինաշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթային փաթեթի պատրաստում:Կապիտալ ծախսեր՝Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 մլն, ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի և այլ համայնքների բնակիչներ, հյուրեր: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017-2022 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը համայնքում իրականացվում է համայնքի բյուջեի ֆինանսավորմամբ և նպատակ է հետապնդում Այրք գյուղական բնակավայրում մանկապարտեզ և նոր աշխատատեղեր ունենալը: |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Նկարագիր |
| Աշխարհագրական դիրք | բարձր լեռնային |
| Տարածք (հարևան համայնքներ) | Լուսակուք, Ակունք, Մեծ Մասրիկ, Տորֆավան, Շատջրեք |
| Վարչատարածքային բաժանում (պայմանական) |  |
| **Համայնքի շենքեր-շինություններ** | **Ոչ վթարային** | **վթարային** | **Վտանգավոր գոտում** |
|  | Բնակելի |  | 5 | 0 |
|  | Ոչ բնակելի |  |  |  |
| Կլիմա | հուլիս և օգօստոս ամիսներին`16 °C-20 °C, առավելագույն ջերմաստիճանը 31 °C, հունվարի միջին ջերմաստիճանը՝ -6 °C, ձմռան տևողությունը 6 ամիս է |
| Ջրային ռեսուրսներ |  |
| Բնություն |  |
| **Մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրեր** | **Անվանում** | **Հնարավոր մարդկանց քանակ** | **Աշխատանքային ժամեր** |
| Հանգստի գոտի | **չկա** |  |  |
| Հանգստյան տներ/հյուրանոցներ/այլ | **2 հատ հյուրանոց** |  |  |
| Պատմական օբյեկտներ | **1 հատ եկեղեցի**  |  |  |
| Մշակույթային օբյեկտներ | Մշակույթի պալատ |  |  |
| Այլ |  |  |  |
| **Տրանսպորտային համակարգ** |  |
| * Ճանապարհներ
 | 20 կմ |
| * Կամուրջներ
 | չկա |
| * Թունելներ
 | չկա |
| * Երկաթուղի
 | 5170 մ |
| * Այլ
 |  |
| **Կապի, կոմունալ-էներգետիկ ցանցեր** |  |
| Գազ | վերգետնյա | 23038 մ |
| ստորգետնյա | 8981 մ |
| Էլեկտրականություն | վերգետնյա | 1 կմ |
| ստորգետնյա | 2,6 կմ |
| Խմելու ջուր | վերգետնյա | չկա |
| ստորգետնյա | 39 կմ |
| Ոռոքման ջուր | վերգետնյա | 160 կմ |
| ստորգետնյա | չկա |
| Կոյուղի | 24 կմ |
| Հեռախոս | վերգետնյա | 60 կմ |
| ստորգետնյա | 25 կմ |
| **Վտանգավոր օբյեկտներ/կառույցներ**  | **Գտնվելու վայրը** | **Օգտագործվող նյութ** | **Խոցման****տարածք** |
| * Քիմիապես
 | 0 |  | մ2 |
| * Հրդեհավտանգ
 | 0 |  | մ2 |
| * Պայթունավտանգ
 | Վարդենիս քաղաք | գազ | մ2 |
| * Այլ
 |  |  | մ2 |
| **Համայնքում կամ Համայնքին սպառնացող Ջրամբար** |  |
| Անվանում | **չկա** |
| Պատկանելիություն |  |
| Գտնվելու վայրը |  |
| Տարողությունը  | մլն. մ3 |
| Համայնքի ջրածածկման հնարավոր հատվածը | մ2 / % |
| Հնարավոր ջրածածկման ժամանակը | Վթարի ժամ + |
| **Համայնքում կամ Համայնքի տարածքին մոտ գտնվող պոչամբարներ** | չկա |
| Անվանում |  |
| Պատկանելիություն |  |
| Գտնվելու վայրը |  |
| Պահպանվող նյութը |  |
| Տարողությունը | մլն. մ3 |
| Խոցման հնարավոր հատվածը | մ2 / % |
| Հնարավոր խոցման ժամանակը | Վթարի ժամ + |
| **Կենցաղ-սպասարկման օբյեկտներ/կառույցներ****(խանութ, պահեստ, արտադրություն և այլն)** | **87 հատ** |