ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Մեծ Մասրիկ բնակավայրի մշակույթի տան կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2019 թվականից։ Կառուցապատման աշխատանքները կազմել 150․000․000 ՀՀԴ, որից 55% պետության մասնաբաժին, իսկ 45% համայնքի մասնաբաժին։ Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտին չեն չհասցեվել առաջացած անհաղթահարելի ուժի պատճառով։ 2020թ․ սեպտեմբերյան պատերազմի պատճառով աշխատանքները կիսատ են մնացել և չեն շարունակվել։ Երկրում տիրով իրավիճակով պայմանավորված գնային կտրուկ բարձրացումներից հետո կատարվել է վերահաշվարկ և Մեծ Մասրիկ բնակավայրի մշակույթի տան կառուցման աշխատանքների ավարտման համար անհրաժեշտ է 77․141․09 ՀՀԴ, որից համայնքի 38․570․545 ՀՀԴ մասնաբաժին պետության մասնաբաժին՝ 38․570․545ՀՀԴ։