**Վարդենիս համայնքի ավագանու**

**որոշման
հավելված**

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2025 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմվել է համայնքի ղեկավարի կողմից**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու որոշմամբ**

**2025 թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն](#_Toc501406166)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները](#_Toc501406167)

[2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)](#_Toc501406168)

[3 Համայնքային գույքի կառավարման 2025 թ. Ծրագիրը](#_Toc501406169)

[4 Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc501406170)

[[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը](#_Toc501406171)](#_Toc501406171)

# **Ներածություն**

# **Ներածություն**

*2021 թվականի դեկտեմբերին «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջով ձևավորվեց Վարդենիս համայնքը՝ իր կազմում ներառելով 1 քաղաքային և 34 գյուղական բնակավայրեր։*

*Վարդենիս խոշորացված համայնքը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի հարավ-արևելյան կողմում: Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը կազմում է 2006-2008մ, կլիման խիստ է, ձմռան տևողությունը գրեթէ 6 ամիս, հունվարի միջին ջերմաստիճանը -8oC, տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 400-500մմ: Վարդենիս խոշորացված համայնքի Այրք, Ավազան, Արեգունի, Արփունք, Ախպրաձոր, Ազատ, Գեղամաբակ, Գեղաքար, Գեղամասար, Լճավան, Կախակն, Կութ, Կուտական, Մ․ Մասրիկ, Տորֆավան, Վանևան, Նորակերտ, Փ․ Մասրիկ, Կարճաղբյուր, Ծովակ, Խաչաղբյուր, Վարդենիս, Փամբակ, Շատվան, Լուսակունք, Մաքենիս, Ն․ Շորժա, Նորաբակ, Շատջրեք, Ջաղացաձոր, Սոթք, Վ․ Շորժա, Տրետուք, Ակունք, Դարանակ բնակավայրերը բարձր լեռնային են։*

*Վարդենիսը Հայաստան աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Այն գտնվել է Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգի Սոթք գավառի կազմում: Համայնքի նախկին անվանումներն են եղել Վասակաշենը, Ոսկեշենը, իսկ 1969 թվականից անվանվել է Վարդենիս:*

*Համայնքի ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերը հարուստ են պատմամշակութային հուշահամալիրներով և հուշարձաններով, ինչպիսիք են օրինակ Մաքենյաց վանքը, Սոքի Բազիլիկ եկեղեցին, Այրքի, Կարճաղբյուրի մատուռները, դամբարանադաշտերը, Կիկլոպյան ամրոցները, խաչքարերը, Վարդենիս Սբ. Աստվածածին եկեղեցին և այլ կոթողներ: Համայնքում առանձնակի ուշադրության է արժանի Մելիք-Շահնազարյանների տոհմին պատկանող գերեզմանատունը, որը վկայում է հայ իշխանական մելիքական տոհմի իշխանությունը Սոդք գավառում՝ Մեծ Մասրիկ մելիքանիստ ավանով։ Մելիք-Շահնազարյանների տոհմը սերել է Դոփյանների իշխանական տոհմից և դեռևս 15-րդ դարում առանձնացել է Դոփյաններից և իր տիրույթներն էին Սոդք գավառի Մեծ Մասրիկ մելիքանիստ ավանը և Գեղարքունիք գավառի մի մասը։*

*Տարածաշրջանը առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Սևանա լճով, անապակ աղբյուրներով, ալպյան մարգագետիններով ու բազմաթիվ բնական հուշարձաններով:*

*Վարդենիս համայնքը 2021թվականի համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլում խոշորացվեց՝ իր կազմում ունենալով 1 քաղաքային` Վարդենիս և 34 գյուղական՝ բնակավայրեր: Վարդենիս համայնքի կենտրոն Վարդենիս քաղաքը ՀՀ մայրաքաղաք Երևանից գտնվում է 170կմ, իսկ մարզկենտրոն Գավառից 75կմ հեռավորության վրա: Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա, Նորաբակ, Կութ, Ազատ և Սոթք գյուղերը հանդիսանում են սահմանամերձ համայնքներ: Համայնքի Վարդենիս, Ակունք, Դարանակ, Լուսակունք, Խաչաղբյուր, Ծովակ, Կարճաղբյուր, Մեծ Մասրիկ, Նորակերտ, Շատվան, Վանևան, Տորֆավան, Փամբակ և Փոքր Մասրիկ բնակավայրերը բարձր լեռնային են:*

*Համայնքի վարչական տարածքը կամում է 111.658 հա:*

*Վարդենիս համայնքն ունի 40.030 բնակիչ։*

**Համայնքի բնակչության 19.446-ը կանայք են, 20․582-ը՝ տղամարդիկ:**

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-6 տարեկանները 4227
* 6-18 տարեկանները 6986
* 18-65 տարեկանները 23697
* 65-ից բարձր տարեկանները 5120
* Նպաստառուները 145-ն են, որոնցից 44-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են, 101-ը՝ ընտանեկան:
* Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝
* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 2525 են, որոնցից 1173-ը կանայք են, 1352-ը՝ տաղմարդիկ:
* Կենսաթոշակառունները 665-ն են, որոնցից 359-ը կանայք են, 303-ը տղամարդիկ:
* Միածնող երեխաները 31-ն են, որոնցից 15-ը աղջիկ, 16-ը տղա:
* Նպաստառու ընտանիքները 316 են, որից 80-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,
* Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքները 17-ն են:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

***Մասնավորապես, 2025թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.***

* **Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Լ․Ազգալդյան, Երիտասարդության, Անդրեասյան, 10 բազմաբնակարան շենքերի (Երիտասարդության 2 և 6, Արզոյան 2, Երիտասարդության 3, 11, 12, Վ․ Համբարձումյան 17 և 19, Լեռնագործների 1/1 և 1/2 ) բակերի, Ակունք, Լուսակունք, Վանեվան, Ծովակ, Շատջրեք, Մեծ Մասրիկ բնակավայրերի համայնքային նշանակության փողոցների ասֆալտապատում:**

Վարդենիս քաղաքի Հ. Անդրեասյան, Լ. Ազգալդյան, Երիտասարդության փողոցները քաղաքի կենտորոնական փողոցներն են, այս փողոցներում են տեղակայված համայնքապետարանի, ոստիկանության, դատարանի, զինվորական կոմիսարիատի շենքերը, մի շարք սպասարկման կենտրոններ: Այս փողոցները ասֆալտապատվել են 2005-2008 թթ և ամեն տարի իրականացվում է փոսային նորոգման և ճաքալցման աշխատանքներ: Նշված փողոցները Վարդենիսի ամենածանրաբեռնված փողոցներից և մեծ նշանակություն ունեն համայնքի բնակիչների համար։ Վարդենիս համայնքի Ակունք բնակավայրի կենտրոնական և համայնքային այլ փողոցներ հիմնականում հողային են կամ գրունտային, ողջ տարվա ընթացքում ցեխապատ են, դժվար երթևեկելի, իսկ ձմռան ամիսներին ձյան մաքրման աշխատանքները դժվար է իրականացվում այս փողոցներում:

 Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է ասֆալտապատել Վարդենիս համայնքի Ակունք բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցը 360 գծամետր, Ակունք բնակավայրի գերեզմանոց տանող ճանապարհը՝ 600 գծամետր։ Այս ճանապարհների ասֆալտապատմամբ կբարելավվի բնակիչների կյանքի որակը, երթևեկությունը և գյուղական բնակավայրերի արտաքին տեսքը: Վարդենիս համայնքի Լուսակունք, Վանեվան, Ծովակ, Մեծ Մասրիկ բնակավայրերի կենտրոնական և երկրորդային փողոցները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում, երթևեկության համար դժվարանցանելի է։ Ձմռան ամիսներին ճանապարհներն ամբողջությամբ դառնում են անանցանելի։

Վարդենիս համայնքի Շատջրեք բնակավայրի 3-րդ և 7-րդ փողոցները կենտրոնական փողոցներ են, որոնք տանում են դեպի նորակառույց դպրոց։ Բնակիչների կյանքի որակը բարելավվելու նպատակով խիստ անհրաժեշտություն է տվյալ փողոցների ասֆալտապատումը։

Վարդենիս քաղաքում կան 43 բազմաբնակարան շենքեր, որոնց բակերը կառուցման օրից չեն ասֆալտապատվել կամ հիմնանորոգվել։ 2024 թվականին բազմաբնակարան շենքների բակերից վեցը ասֆալտապտվել են։ Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է ասֆալտապատել 10 բազմաբնակարան շենքերի՝ Երիտասարդության 2 և 6, Արզոյան 2, Երիտասարդության 3,11,12, Վ․ Համբարձումյան 17 և 19, Լեռնագործների 1/1 և 1/2 բակերը, ընդհանուր 8987 քմ մակերեսով։

Այսպիսով ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է ասֆալտապատել Վարդենիս քաղաքի Լ․ Ազգալդյան փողոցը՝ 310մ, Երիտասարդության փողոցը՝ 500մ, Հ․ Անդրեասյան փողոցը՝ 200գմ, 10 բազմաբնակարան շենքերի բակերը՝ 8987 քմ, Ակունք բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցը 360գմ, գերեզմանոց տանող ճանապարհը 600գմ, Շատջրեք 260 գծ և 240գծ, Վանեվան բնակավայրի Գարագաշի փողոցի 1100 գծմ, Մեծ Մասրիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 490գծմ, Լուսակունք բնակավայրի 1-ին և գերեզմանտուն տանող ճանապարհ 660 գծմ, Ծովակ բնակավայրի 2-րդ և 5-րդ փողոցներ 2200 գծմ։

**Ծրագրի իրականացման արդյունքում Վարդենիս խոշորացված համայնքում կասֆալտապատվի 6920 գծ ճանապարհ, 8987 քմ բակ, որի ուղղակի շահառուների թիվը կազմում է 25384 բնակիչ։**

* **Վարդենիս քաղաքի 10 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում:** Վարդենիս համայնքում կան 43 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, որոնցվի 27-ը Բանավան թաղամասում են գտնվում, իսկ 16-ը Վարդենիսի կենտրոնական թաղամասերում: Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասը կառուցվել ե 1950-1970 ական թվականներին, մի մասն էլ 1980-1990 ական թվականներին: Կառուցման օրից սկսած շենքերը երբևէ չեն վերանորոգվել, նախորդ տարիների ընթացքում բարեգործական և սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով վերանորոգվել են դրանցից 32-ի տանիքներ, իսկ 2019թ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագերր միջոցով բոլոր բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռները և պատուհանները նորացվել են: Մյուս 10 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները հիմնանորոգման խիստ անհրաժեշտություն ունեն: Վնասված տանիքների պատճառով անձրևաջրերից առաջացած կաթոցների հետևանքով բնակարանների և շքամուտքերի պատերը ամբողջովին վնասվել են, հատկապես աղետալի վիճակում են գտնվում առավել բարձր հարկերը: Կառուցման օրից շենքերի տանիքները ծածկվել են ազբոշիֆերներով, որոնք արևի ճառագայթների ազդեցության ներքո արտանետում են ուռուցքածին թույն, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է թողնում բնակիչների առողջության վրա, ինչպես նաև առաջացնում է բնապահպանական խնդիրներ: Վարդենիսի համայնքապետարանը ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է հիմնանորոգել 10 հատ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներ:

Ծրագրով նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքներրը՝

* Հին տանիքների քանդում, հեռացում
* Փայտյա կարկասի կառուցում
* Նոր թիթեղյա տանիքների կառուցում
* Ծխատարների անցկացում

Ծրագրի իրականացման միջոցով հիմնանորոգվող 10 բազմաբնակարան շենքերում առկա բնակարանների քանակը 298 է, բնակվում են շուրջ 1192 բնակիչներ և ծրագրի իրականացմամբ կբարելավվի նրանց կյանքի որակը, կավելանա հարմարավետությն ապահովման չափը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կհիմնանորոգվի 6973քմ մակերեսով տանիք:

* **Վարդենիս համայնքի Վարդենիսի թիվ 1, թիվ 2, Ակունք, մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում:**

Վարդենիս համայնքի զարգացման նախադրյալներից է որակյալ նախադպրոցական կրթության մատուցումը: Համայնքում գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները երկար տարիներ շահագործվում են՝ երբևէ կապիտալ վերանորոգման չենթարկվելով: Ժամանակի շահագործվածության և նորագույն չափանիշներին համապատասխանեցնելու պահանջն առաջ է բերել համայնքի որոշ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգման, շենքային պայմանների բարելավման խնդիր: Մասնավորապես կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտություն ունեն Վարդենիս քաղաքի թիվ 1, թիվ 2 մանկապարտեզները, Ակունքի Եդեմական մանկապարտեզը, Ծրագրի միջոցով նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել Վարդենիս, Ակունք բնակավայրերի մանկապարտեզների շենքերը։

Ծրագրի իրականացման միջոցով նշված բնակավայրերը կապահովվեն նախակրթական ծառայությունների մատուցմամբ, դա անհրաժեշտ է և պետական քաղաքականության տեսանկյունից և համայնքի ձևավորվող տեսլականի իրականացման տեսանկյունից, բոլոր բնակավայրերի նախադպրոցական տարիքի երեխաները պետք է ապահովվեն հասանելի նախադպրոցական կրթությամբ:

Մանկապարտեզների շենքերում կառուցման վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս պահպանել հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող և տեղաշարժման սակավ հնարավորություններ ունեցող անձանց համար համապատասխան պայմանների ստեղծման և ապահովման պահանջը:

Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով կիրառվող միջոցառումներին համապատասխան էլեկտրաէներեգիայի ապահովման, ջեռուցման նպատակով օգտագործել ֆոտովոլտային պանելներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում Վարդենիս քաղաքի թիվ 1, թիվ 2, Ակունքի Եդեմական մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ները, որոնք երկար ժամանակ է շահագործվում են անբարեկարգ վիճակով և հին գույքով, ծառայություններ կսկսեն մատուցել բարեկարգ պայմաններում և ժամանակակից գուքով, կբարձրանա բնակիչների բավարարվածության մակարդակը մատուցվող ծառայություններից, կկանխվի արտագաղթը, երեխաները ավելի պատրաստված դպրոց կգնան և կբարձրանա կրթական մակարդակը, ծնողները հնարավորություն կունենան աշխատել:

* **Վարդենիս համայնքի Գեղամասար բնակավայրի ՕԿՋ-ների և կապտաժների հիմնանորոգում, Նորաբակ, Ակունք, Փամբակ, Լուսակունք, Ազատ, Ծովակ և Լճավան բնակավայրերում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցում կամ վերակառուցում**

Խմելու ջուրը կենսական կարևոր նշանակություն ունի ցանկացած համայնքի բնակիչների կյանքում, և դրա հետ կապված խնդիրները պահանջում են հրատապ լուծում, քանի որ բնակիչների կյանքի որակը կախված է կենսական պայմանների բարելավումից: Վարդենիս համայնքի մի շարք բնակավայրեր ունեն խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ, այն է ջուր ունենու մ են օրվա որոշակի ժամերի կամ առհասարակ չեն ունենում և ստիպված են լինում երկար ճանապարհհ անցնել՝ տարաներով ջուր բերելու և կենցաղում օգտագործելու, ինչպես նաև խմելու համար: Վարդենիս համայնքում խմելու ջրի առկա խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել Գեղամասար բնակավայրի ՕԿՋ-ների և կապտաժների վերակառուցում, Նորաբակ բնակավայրի 3 փոքր աղբյուրակապերի, 1700 գծմ արտաքին և 200 գծմ ներքի ցանցի կառուցում, Ակունք բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի 3000գծմ վերակառուցում, Փամբակ բնակավայրի 3000գծմ խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, Լուսակունք բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի ներքին և արտաքին ցանցի 4500 գծմ հատվածի վերակառուցում, Ազատ բնակավայրի խմելու ջրի օրվա կարգավորող ջրամբարի և 1500 գծամետր արտաքին ցանցի կառուցում, Ծովակ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի արտաքին ցանցի 1000 գծմ հատվածի վերակառուցում/ անցնում է գետի միջով/ և 2000գծմ ներքին ցանցի վերակառուցում և Լճավան բնակավայր 13000 գծ խմելու ջրի արտաքին ցանցի կառուցում։ Նշված բնակավայրերում խմելու ջրի ջրագծեր կառուցումը կամ վերակառուցումը անհրաժեշտ է բնակավայրերի 10803 բնակիչների համար տարրական կենսապայմաններ ապահովելու նպատակով, որպիսզի նրանք ունենան բավարար խմելու ջուր և բացառվի խմելու ջրի միջոցով հիվանդությունների և/կամ համաճարակների տարածումը:

 Այսպիսով ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է կառուցել կամ վերակառուցել 29900գծ խմելու ջրի ջրագծի ցանց, կապտաժներ, ջրամբարներ:

Ծրագրի արդյունքում շուրջ 5910 տնային տնտեսություն հնարավորություն կունենա օգտվելու խմելու ջրի նոր ցանցից:

* **Վարդենիս համայնքի փողոցների կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում**

Վարդենիս բազմաբնակավայր համայնք է, իր կազմում ընդգրկում է 1 քաղաքային և 34 գյուղական բնակավայրեր, որոնք աշխարհագրական դիրքերով միմյանցից տարբեր հեռավորությոան վրա են գտնվում։ Մեզ մոտ ձմեռը ցուրտ է, առատ տեղումներով, բնակավայրեր տանող ճանապարհները հիմնականում յուրաքանչյուր ձյան տեղումից հետո դառնում են անանցանելի։ Գյուղամիջյան և միջբնակավայրային ճանապարհները անցանելի դարձնելու համար «Կոմունալ տնտեսություն և սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկաները շուրջօրյա ծառայություն են մատուցում։ Համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում իրականացնող ՀՈԱԿ-ի բոլոր ծառայությունները մատուցվում են համայնքային բյուջեից։ Ծառայությունից օգտվում են 40030 բնակիչ։ Աշխատանքների իրականացման ընթացքում աշխատանքի են անցել 10 բանավոր 5 վարորդ։

* **Վարդենիս քաղաքում փողոցների անվանումները մատնանշող ցուցանակների տեղադրում**

Վարդենիսը շուրջ 40 գլխավոր փողոցներ ունեցող քաղաք է, սակայն փողոցների անվանումների ցուցանակներ տեղադրված են միայն դրանցից 8-ում և միայն քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, իսկ մյուս փողոցներում դրանք բացակայում են։ Բնակիչները, համայնքի հյուրերը, առաքման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունները, քաղաքում նոր բնակություն հաստատող անձիք դժվարանում են տարածական կողմնորոշման ժամանակ։

**Վարդենիս համայնքի Գեղամաբակ բնակավայրում խորքային հորի կառուցում, Ծովակ բնակավայրում 910 գծմ ոռոգման ներքին ցանցի և սելաֆատարի կսռուցում, Կախակն բնակավայրում 1500 գծմ ոռոգման ցանցի կառուցում և վերակառուցում, Ակունք բնակավայրում 2730 գծմ ոռոգման ցանցի կառուցում և վերակառուցում Ախպրաձոր բնակավայրում 1700 մ ոռոգման ջրի ջրագծի վերակառուցում։**

Վարդենիս համայնքը գյուղատնտեսական համայնք է, բնակչության հիմնական եկամտի աղբյուրը գյուղատնտեսությունից ստացվող ֆինանսական միջոցներն են, սակայն համայնքաբնակները հողագործությամբ զբաղվելիս հանդիպում են դժվարությունների ոռոգման հետ կապված։ Համայնքում գյուղատնտեսության ծավալները մեծացնելու և այն խթանելու համար անհրաժեշտ է ոռոգման ցանցի ընդլայնում և վերակառուցում։ Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է Գեղամաբակ բնակավայրում 1 խորքային հորի կառուցում, Ակունք բնակավայրի 2730գծմ ոռոգման համակարգի վերակառուցում,  Ծովակ բնակավայր ներքին ցանցի և սելաֆատարի կառուցում՝ 910 գծ, Կախակն բնակավայրի ոռոգման ներքին ցանցի՝ 1500 գծմ կառուցում, Ախպրաձոր բնակավայրի ոռոգման ջրի ջրագծի 1700մ։ Նշված բնակավայրերում ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է կառուցել 6840 գծ ոռոգման ջրագծի ցանց և 1 խորքային հոր, որը սպասարկելու է 1310 տնային տնտեսության։  Այս ծրագրով նախատեսված ոռոգման ջրագծի կառուցումը անհրաժեշտ է բնակավայրերի 7618 բնակիչների համար տարրական կենսապայմաններ ապահովելու նպատակով, որպիսի նրանք ունենան բավարար ոռոգման ջուր և մշակովի հողատարածքներում մարդիկ կարողանան ավելի բարձր կարգի մշակաբույսեր մշակել և ավելի բարձր քանակի ու որակի բերք ստանալ։

**Վարդենիս համայնքի Կութ, Ջաղացաձոր, Շատջրեք, Ծովակ բնակավայրերի գերեզմանոցների ցանկապատում, Վարդենիս քաղաքի Գ․ Կարապետյանի անվան զբոսայգու և Վարդենիս քաղաքի «Սուրբ Վարդան» ավանդական սրբատեղիի հիմնանորոգում, «Արցախյան պատերազմի զոհերի  հիշատակի հուշահամալիր» կառուցում, «Վարդենիս քաղաքի Լ․Ազգալդյան, Երիտասարդության և Վ․Մանուկյան փողոցների խաչմերուկի հրապարակի» կառուցում։**

Վարդենիս խոշորացված համայնքը իր կազմում ունի 1 քաղաքային և 34 գյուղական բնակավայրեր և ցավով պետք է նշենք, որ 2020թ հակամարտության հետևանքով բոլոր բնակավայրերից հայրենիքի պաշտպանության համար եղան նահատակվածներ: Բոլոր բնակավայրերից ստացած բազմաթիվ դիմում առաջարկներ են եղել հենց բնակավայրում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշապուրակ կառուցելու մասին, քննարկման արդյունքում որոշվեց Վարդենիս քաղաքում կառուցել մեկ հուշահամալիր, որը նվիրված կլինի հայրենիքի պաշտպանության համար բոլոր նահատակվածների հիշատակին:

   Վարդենիս քաղաքի կենտրոնում է գտնվում Գառնիկ Կարապետյանի անունը կրող զբոսայգին, որը 5937 քմ է, հնարավորություն ունի բացօթյա միջոցառումների անցկացման, սակայն գտնվում է անբարեկարգ վիճակում, ունի վերակառուցման անհրաժեշտություն։

  Վարդենիս քաղաքի կենտրոնական հատվածում է գտնվում Լ․ Ազգալդյան, Երիտասարդության և Վ․ Մանուկյան փողոցների խաչմերուկը, որը հարում է նաև Գ․ Կարապետյանի անվան զբոսայգուն։ Խաչմերուկը անբարեկարգ վիճակում է գտնվում, տեղում երթևեկությունը անկանոն է։ Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է նշված խաչմերուկում կառուցել պուրակ, որը կոգեկոչի նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Արցախի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակը։ Քաղաքի ներքին տեսքը զբոսայգու կառուցումով հնարավորություն կտա նոր տուրիստական ուղղության զարգացմանը։

   Վարդենիս քաղաքում է գտնվում Վարդան Մամիկոնյանի անունը կրող, տեղացիների անվանմամբ Սուրբ Վարդան կոչվող սրբավայր-պուրակը։ Ըստ ավանդապատումների Ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի զորքը անցելև ձմեռել է հենց այս տարածքում, որտեղից էլ առաջացել է տեղի անվանումը, դե իսկ տեղացիները այն նաև վերածել են սրբատեղիի՝ մեծ հավատ կապելով տեղի աստվածային ուժի հետ։ Պուրակը նախորդ տարիների ընթացքում տեղացիների կողմից որոշակի հարդարման աշխատանքների ենթարկվել է, սակայն ունի կառուցապատման անհրաժեշտություն։ Պուրակի կառուցումը համայնքում նաև զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալներից է համարվում, քանի որ այն ունի պատմամշակութային արժեք, բավականին բարձրադիր վայրում է գտնվում, որտեղից տեսանելի է անգամ Սևանա լիճը, գետնի տակից հորդացող ունի բնական աղբյուրներ։ Համայնքում զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար կիրառելի կդառնա Սուրբ Վարդան սրբավայր-պուրակի, ինչպես նաև խոշորացված համայնքում առկա զբոսաշրջային ռեսուրսների փոխկապակցումից։

 Վարդենիս համայնքի մի շարք բնակիչների կողմից բարձրացվել է բնակավայրերի գերեզմանոցների ցանկապտման հիմնախնդիրը։ Վարդենիս համայնքի Կութ, Ջաղացաձոր, Շատջրեք, Ծովակ  բնակավայրերի գերեզմանոցները ցանկապատված չեն, կենդանիները անարգել մուտք են գործում գերեզմանոցի տարածք, պատճառում վնասներ։ Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է ցանկապատել նշված բնակավայրերի գերեզմանոցները։

**Համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.**

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝** համայնքը անվտանգ, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 25 | 22 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29,6 | 31,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 39.162, որից 20.301 տղամարդ, 18.861 կին | 39.500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 50.000.000 | 50.000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 126/157, որից 82 կին, 75 տղամարդ | 130/180 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) որից կանանց գնահատականը ավելի շատ լավ ան վատ, տղամարդկանց գնահատականը միջին | Ավելի շատ լավ, քան վատ | Ավելի շատ գերազանց, քան լավ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 29,6 | 31 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**Համայնքաjին պատսպարանների բարեկարգում, նոր պատսպարանների և թաքստոցների կառուցում | Համայնքի բնակիչների և հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների անվտանգության մակարդակի բարձրացում | վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության մակարդակը  | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 65 | 75 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա), որից կանանց գնահատականը բավականին լավ, տղամարդկանց գնահատականը բավականին լավ |  լավ |  բավականին լավ |
| Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), որից կանանց գնահատականը ավելի շատ լավ, տղամարդկանց գնահատակաը լավ | Ավելի շատ լավ, քան վատ | Ավելի շատ գերազանց, քան լավ |
|  | Ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող լուսացույցների առկայություն համայնքի բանուկ փողոցներում | Ավելի շատ լավ, քան վատ | Լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**Համայնքի հողային ֆոնդի գույքագրում, մոնիթորինգ | Վերահաշվարկել խոշորացված համայնքի հողային ֆոնդը, մոնիթորինգ իրականացնել դրանց օգտագործման ծավալների վերաբերյալ | բավարար | Լավ |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), որից կանանց գնահատականը միջին, տղամարդկանց գնահատականը ոչ վատ ոչ լավ | բավարար  | Ավելի շատ լավ,  |
| Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, %,  | 75 | 85 |
|  | Բարեկարգ, անվտանգ անցումներով և լուսացույցներով խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %, | 50 | 70 |
|  | Բարեկարգ և հարթակներով մայթերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր երկարության մեջ %, | 35 /հարթակներ չկան/ | 50 /հարթակներով/ |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**Բարձրացնել առևտրի և սպասարկման ոլորտի կողմից բնակիչներին մատուցվող ծառայությունների որակը | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող առևտրի և սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացում, առավել որակյալ և հասանելի ծառայությունների մատուցում | Ավելի շատ լավ, քան վատ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)–լավ, որից կանանց գնահատականը բավականին լավ, տղամարդկանց գնահատականը բավականին լավ | Լավ | Գերազանց |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ մասնակցության աստիճանը | լավ | Գերազանց |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**Ապահովել առողջապահության ոլորտի հասանելիությունը բնակչությանը, առողջապահական հաստատությունները վերազինել ժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաներով | Համայնքում գործող բժշկական հաստատություներում ավելացնել անհրաժեշտ սարքավորումները, աշխատուժը համալրել պահանջված մասնագետներով | լավ  | Գերազանց |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն և ծառայությունների մատուցում**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ | գերազանց |
| Ապահովել երիտասարդների և երիտասարդ ընտանիքնեի սոցիալական խորհրդատվություն և իրազեկում  | Համայնքի բնակիչների բավարվածությունը սոցիալական աշխատողի միջոցով երիտասարդներին և երիտասարդ ընտանիքներին սոցիալական խորհրդատվության միջոցով մատուցած ծառայություններից, որից կանանց գնահատականը լավ, տղամարդկանց գնահատականը լավ | լավ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում % | **45** | **55** |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**Բարձրացնել անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը | Խթանել համայնքում անասնաբուժական և բուսասանիտարական ծառայությունների մատուցման ծավալները | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), որից կանանց գնահատականը` լավ, տղամարդկանց գնահատականը` լավ | Լավ  | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**Բարենապաստ պայմաններ ստեղծել համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման գործունեությանը թափանցիկությունը և բնակչությն իրազեկումը  | Համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունը և մասնակցությունը ՏԻՄ գործունեությանը, որից կանանց գնահատականը` լավ, տղամարդկանց գնահատականը` վատ  | լավ | Բավականին լավ |
| Կանանց ներգրավվածությունը ՏԻՄ կազմում | Համայնքապետարանի աշխատակազմը, որից կանայք | 133/ 38 կին | 137/ 45 կին |

**Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 1884867․7 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | 1884867․7 |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության** **պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության** **կազմակերպում** |  |  |
|  1. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 10․000․0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***10․000․0*** |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  |  |  |  |
| 1 | Համայնքի փողոցների կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում | 278 000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2 | Ճանապարհների ասֆալտապատում | 1376484․6 | **Վերը նշված բնակավայրերեւմ**  |
| 3 | Ոռոգման ցանցի կառուցում | 636358․5 | **Վերը նշված բնակավայրերեւմ** |
| **Ընդամենը** | ***1290843․1*** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի ջրամատակարարման խմելու ջրի ջրագծերի կառուցում և կապ նորոգում | 150000.0 | **Վերը նշված բնակավայրերեւմ** |
| 2. | փողոցների լուսավորության անցկացում Պահպանում և շահագործում | 235000.0 | **Վերը նշված բնակավայրերեւմ** |
| **Ընդամենը** | ***385000.0*** |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում/608 շահառու, 120 ընտանիքից/  | 321889․1 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 206295․4 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | Վարդենիսի թիվ 1, թիվ 2, Ակունքի մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում  | 645589․3 | **Վարդենիս, Ակունք** |
| **Ընդամենը** | 1173773․8 |  |
| Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1. | Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում  | 186876․5 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | 186876․5 |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 38800.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | 38800.0 |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 28165.4 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | 28165.4 |  |
| **Ընդհանուրը** | **3904892․6** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| 1. | Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման համար սարքավորումների ձեռքբերում | 900,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդհանուրը** | **900,0** | **-** |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| 1. | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | 7200.0 |  Գեղամասար, Նորակերտ, Արփունք |
| **Ընդհանուրը** | **7200,0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 31500.0 | Վարդենիս, Գեղամասար, Ակունք |
| 2. | Ջրաչափական հորերի և կապտաժների կառուցում | 30000.0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 3. | Փողոցների հասցեները մատնանշող ցուցանակների տեղադրում | 900,0 | Վարդենիս |
| 4. | Աղբավայրերի ցանկապատման աշխատանքների իրականացում | 6500,0 | Վարդենիս |
| 5. | Մհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատի դահլիճի բեմի վերանորոգում | 1000,0 | Վարդենիս |
| 6. | Մհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատի ֆոեի կահավորում | 1000.0 | Վարդենիս |
| 7. | Մարզադաշտի վերակառուցում | 300000,0 | Վարդենիս |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |
| 1. | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (ՆՈՒՀ) կահավորում | 1500.0 |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Մշակույթի տան նորոգում | 6000.0 | Ակունք |
| 2. | Հանդիսությունների սրահի վերանորոգում | 57000.0 | Ծովակ, Ակունք, Կարճաղբյուր |
| **Ընդհանուրը** |  |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 10%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 33%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 234.5
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 21
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%
8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի և Այրք, Ավազան, Արեգունի, Արփունք, Ախպրաձոր, Ազատ, Գեղամաբակ, Գեղաքար, Գեղամասար, Լճավան, Կախակն, Կութ, Կուտական, Մ․ Մասրիկ, Տորֆավան, Վանևան, Նորակերտ, Փ․ Մասրիկ, Կարճաղբյուր, Ծովակ, Խաչաղբյուր, Վարդենիս, Փամբակ, Շատվան, Լուսակունք, Մաքենիս, Ն․ Շորժա, Նորաբակ, Շատջրեք, Ջաղացաձոր, Սոթք, Վ․ Շորժա, Տրետուք, Ակունք, Դարանակ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 1884867․7 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 234․5
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 102
7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://vardenis.am>
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Շչակների առկայություն համայնքի 15 բնակավայրերում 2, Տարհանման պլանի առկայություն, 3․ վերապատրաստում անցած մասնագետներ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում,
2. Փորձնական տագնապների անցկացում
3. Ապաստարանների կահավորում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1, Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ առաջին օգնություն ցույց տալու համար3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ
2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ
3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով
4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 10․մլն դրամ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5%
* Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5%
 |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի ղեկավարի 1-ին տեղակալբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
* Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում :
* Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3
* Համայնքի հողային հաշվեկշիռ
* Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածություն­ները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Գնումների, զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազգի բաժին, ֆինանսատնտեսագիտական եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին  | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ցանքատարածություն­ների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 7
* Հացահատիկի անկորուստ հավաքում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 9
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Միջոցառումներ** * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում 360,0 հազ,դրամ։
* Աշխատակազմի մասնագետներ:
 |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1,5%
* Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում
* Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում
* Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում
 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը՝ 15907 գծմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%
* Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Քաղաքաշինությն, հողօգտագործման և հողաշինության բաժին | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում
* Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 5 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,
* Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում
 |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ** /**Կանանց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/**  |
| 2025 թվականին տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 35 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի 35 բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, <<Կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 22
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),ամեն օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 90 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 30
* Աղբատար մեքենաների թիվը 5
* Աղբամանների թիվը 316
 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 80%
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 95%
 |
| **Ծրագիր 1 Վարդենիսի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրում ունենալ վերանորոգված տանիքներով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 95%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Քաղաքաշինությն, հողօգտագործման և հողաշինության բաժին, <<Կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 60 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 250 մլն դրամ
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 10
 |
| **Ծրագիր 2. Վարդենիս քաղաքի փողոցների անունները մատնանշող ցուցանակների տեղադրում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների, հյուրերի, առաքման ծառայություններ իրականացնող կզմակերպությունների, համայնքում նոր բնակություն հաստատած անձանց տարածական կողմնորոշումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում տեղաշարժը, տարածական կողմնորոշումը հեշտացել է 90%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Գնումների, զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազգի բաժին, | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Դոնոր կազմակերպության կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների ուշացում |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Վարդենիս քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավում, բնակչության համար հեշտ տարածական կողմնորոշում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրավիչ արտաքին տեսքով համայնք
* Փողոցների անունները մատնանշող ցուցանակների առկայության 30%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Բնակավայրի փողոցների անունները մատնանշող ցուցանակների ընթացիկ պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Առկա ցուցանակների թիվը 25
 |
| **Ծրագիր 3.** Վարդենիս համայնքի բնակավայրերի փողոցների կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագրերի նպատակը**Կազմակերպել համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցների կոմունալ սպասարկումը և բարեկարգումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Կոմունալ սպասարկում իրականացվող փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ 100%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար <<Կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ | 1 տարի | Համայնքային տեխնիկաների անսարքություն |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների ծավալի մեծացոմ
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 1000։
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 80 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին,նախադպրոցական կրթությանհաստատությունների տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * նախադպրոցական կրթությանհաստատություններ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 560
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը`25
* նախադպրոցական կրթությանհաստատություններում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 170
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տդրման թիվը 2-3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
* Վարդենիս համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 321889․1 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի թիվը` 11
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրերում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին,նախադպրոցական կրթությանհաստատությունների տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * «Արտադպրոցական խմբակներ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`1000
* արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, շուրջտարյա
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 206295,4 հազար դրամ
* Արտադպրոցական հաստատությունների գույքի վիճակը, բավարար
 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 50%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 50%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30%
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 65%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին, | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 10
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 20
* Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 20
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 58615 հազար դրամ
* Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 13
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 5
 |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 25%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին,ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարաններից օգտվողների թիվը 5460
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 365
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարանների թիվը`3
 |
| **Ոլորտ 14.** **Առողջապահություն** |
| 2025 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 30%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին, | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 276
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80%
* Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 290
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մարզադպրոցի ընթացիկ վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակիչների համար բավարար պայմաններ ստեղծել մարզադպրոցի ծառայություններից օգտվելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ստեղծվել են բավարար պայմաններ, և կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար
* Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար,
* Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին, | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մարզադպրոց հաճածող բնակիչների թվի ավելացում 10 % -ով
* Նոր մարզաձևի և խմբի բացում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը,Հոգալ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջական, սոցիալական կարիքները | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 150 միայնակ ծեր:
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,15%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`100
* Ծրագրով նախատեսված տարեցների կենտրոնի ծայայությունների ամբողջական մատուցում
* Տարեցների կենտրոնի խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական հինգ այցելություն,
* Տարեցների կենտրոնի խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 55
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
* Միայնակ ծերերին խնամքի ապահովում
* Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
 |
| **Ծրագիր 2. Աջակցություն համայնքի հաշմանդամ երեխաներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ստանում են անհրաժեշտ հոգեբանական, բժշկական օգնություն նաև՝ կրթություն և սոցիալական ներառում
* Յուրաքանչյուր երեխային ցուցաբերվում է անհատական մուտեցում
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Օգնություն ստացող երեխաների թվի աճ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հաշմանդամությու ունեցող երեխաների հաշվառում
* Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպութկուններին ներկայացնելու համար
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Բարեգործական կազմակերպությունների օժանդակություն
 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**<<Սուրբ Վարդան>> սրբատեղիի և Գ․ Կարապետյանի անվան զբաղայգու բարեկարգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Վարդենիս համայնքում կբարեկարգվի երկու զբոսայգիներ
* Բնակիչները հնավորություն կունենան զբոսներ բարեկարգված միջավայրում
* Զբոսաշրջիկները թիվ կմեծանա
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, գնումների, զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գողազդի բաժին | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Նպաստել զբոսաշրջիկների թվի մեծացմանը։ | **Ելքային ցուցանիշներ** Բարեկարգված զբոսայգիներ  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության պահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում տեղական ինքնակառավարմանը, հանդես են գալիս առաջարկություններով, հետևում են կայքում տեղադրված նյութերին
* Մասնակցում են օնլայն հարցումներին
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ավագանու անդամներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**նպաստել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցության տեսակարար կշռի ավելացում  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)