**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմելէ՝ համայնքի ղեկավար ԱՐԱՄ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԸ**

**Հաստատվելէ՝ համայնքի ավագանու 2019թ. –ի թիվ որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406166)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406167)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406168)

[3 Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406169)

[4 Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406170)

[[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406171)](#_Toc501406171)

# **Ներածություն**

Վարդենիս համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված է համայնքի 2019 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Վարդենիսը բարեկարգ, մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գյուղատնտեսական մթերքների զարգացած արտադրությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես նաև բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է, որտեղ մատուցվում են բնակչության համար հանրային բոլոր ծառայությունները:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2019 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2019 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

 **ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 20 | 19 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33.3 | 35.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 16200 | 16400 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 0 | 365000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 84/126 | 89/134 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 30,4 | 33 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության մակարդակը  | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը | լավ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 85 | 95 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  Շատ լավ |
| Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ վատ, քան լավ  | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 45 | 60 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)–լավ | բավականինլլավ | լավ |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | լավ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**Ապահովել առողջապահության ոլորտի հասանելիությունը բնակչությանը, առողջապահական հաստատությունները վերազինել ժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաներով | Համայնքում գործող բժշկական հաստատություներում ավելացնել անհրաժեշտ սարքավորումները, աշխատուժը համալրել պահանջված մասնագետներով | Ավելի շատ վատ, քան լավ  | լավ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում % | **65** | **75** |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | Լավ  | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**Բարենապատստ պայմաններ ստեղծել համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման գործունեությանը թափանցիկությունը և բնակչությն իրազեկումը | Համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունը և մասնակցությունը ՏԻՄ գործունեությանը  | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 83528.5 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***83528.5*** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության** **պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության** **կազմակերպում** |  |  |
|  1. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***1000.0*** |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. |  Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում | 5200,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում  | 14428,0 | **ք. Վարդենիս** |
| **Ընդամենը** | ***19628,0*** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | 10000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***10000.0*** |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 49830,5 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 52085,4 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | Այրք բնակավայրում մանկապարտեզի բացում  | 30 000, 0 | **գ.Այրք** |
| 4. | Այրք բնակավայրում խմելու ջրի նոր ջրագծի անցկացում | 64278.3 | **Գ. Այրք** |
| **Ընդամենը** | ***764963.2*** |  |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում  | 3000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***3000.0*** |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 6000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***6000.0*** |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 11000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***11000.0*** |  |
| **Ընդհանուրը** | **1731212,9** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն** |
| 1. | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 150000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | ***150000.0*** |  |
| **Ընդհանուրը** | ***150000.0*** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը; | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 35%  |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 35 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.Ապահովվել էՏԻՄ-երի, աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը -ավելիշատլավ, քանվատ2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը - 83.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 5%-ով4. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը-25.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աշխատակազմի պահպանություն2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 83528.4 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 48
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ առկա չէ
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**.Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտներիհավաքագրմանմակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- 5 %-ով2. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 5 %-ով3. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -5 %-ով4.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 10%-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).** 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղականտուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 92. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ՝ առկա է3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ **160 000,0**  հազ.դրամ |
| **Միջանկյալ արդյունք 3**.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ 2. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը - շաբաթը 1 անգամ3. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).** 1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 252.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -54.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -25.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգեր -36.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը - ավելիշատլավ, քան վատ: |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը - բավականինլավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՔՊ մարմիններ,վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարձրացել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածությունը և իրազեկվածությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը -22. Վարժանքների մասնակիցների թիվը-2003. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ ձեռնակվելիքանհրաժեշտ գործողությունների մասին իրազեկված բնակիչների թիվը-8004. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը - ավելիշատլավ, քանվատ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՔՊ մարմիններ,վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը -682. Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը -2003. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազար դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90%2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)–լավ3.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք**  |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարձրացնել համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ2. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ**Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**Համայնքի փողոցներիանվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետտրանսպորտայինմիջոցներիև հետիոտներիհամար: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Գիշերային լուսավորության տևողությունը ամռանը-4 ժամ 2. Գիշերային լուսավորության տևողությունը ձմռանը- 6 ժամ3. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80 %4.Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 8.5կմ5. Նոր տեղադրված գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը՝ 506.Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝50 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններքաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,կապալառու կազմակերպության ղեկավար | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2.Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **6000.0** հազ. դրամ2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 22.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 8**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Ծրագիր 2.Վարդենիս համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում** **Բնակավայրը՝ Վարդենիս** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան 2 շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - միջին՝ոչլավ, ոչվատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,**Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Վերանորոգվել են Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան 2 շենքերի տանիքները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 26%2.Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը՝ 23.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,կապալառու կազմակերպության ղեկավար | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Պատվիրել Վարդենիս քաղաքի 2 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը;2.Կազմակերպել մրցույթ; 3. Կնքել պայմանագիր մրցույթում հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ;4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները;5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը 22. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 23.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **14428,0** հազ. դրամ,**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – ավելիշատվատ, քանլավ 2.Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 40 % |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Վերանորոգել ներհամայնքային ճանապարհները և դրանք դարձնել բարեկարգ և անվտանգ երթևեկության համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** 1.Ներհամայնքային ճանապարհները դարձել են անցանելի և անվտանգ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - առկա է | **Ծրագրիգնահատմանհամակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկանհաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ**Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | 2019թ. ապրիլ–2019թ. սեպտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**Վերանորոգվել են համայնքային ճանապարհները, դրանք դարձել են բարեկարգ և անվտանգ երթևեկության համար: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը -3,5 կմ2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 3%3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից - լավ4. Բնակավայրերից համայնքի կենտրոն հասնելու ժամանակի կրճատում, -10 րոպե5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 6 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,կապալառու կազմակերպության ղեկավար | 2019թ. ապրիլ–2019թ. սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Պատվիրել ներհամայնքային փողոցների բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը;2.Կազմակերպել մրցույթ; 3. Կնքել պայմանագիր մրցույթում հաղթող ճանաչված շինարարական կազմակերպության հետ;4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները;5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝-81. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 82.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **20000.0** հազ. դրամ,**Ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյա ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՏԻՄ-երի,կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,Այրքի, Վերին Շորժաի, Ներքին Շորժաի, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ**Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**Ապահովվել է Վարդենիսի, Այրքի, Վերին Շորժաի, Ներքին Շորժայի ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը; | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը-210,2. Մեկ երեխայի հաշվով ամսական ծախսը-2750դրամ,3. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում-2294.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը -165.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -76.Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ7. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը -1558. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,Վարդենիս, Այրքի, Վերին Շորժայի, Ներքին Շորժայի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որորշման ընդունում4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝-38 2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **49830,5** հազ.դրամ.**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,**Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**Ապահովվել է Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների կողմից արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը; | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Երաժշտական դպրոցներ հաճախողերեխաների թիվը-3652. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -213. Ծնողների բավարարվածությունը ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ4. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվաը նթացքում-2295.Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1տարի | **Տեղեկատվականաղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն2.Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում1. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում

5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)1. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր՝ - 352. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **61546,0** հազ.դրամ.**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի բացում****Բնակավայրը՝ Այրք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Այրք բնակավայրում բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը; | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է Այրք բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը–առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար,Այրքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն **Իրականացումը՝** ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է Այրք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը և բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը; | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ - 12. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -681. 3. Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը տարեկան -21571 դրամ
2. 4. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ - լավ

5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին –ամբողջությամբ6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար, Այրքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար,Այրքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Այրք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում5.Գույքի սարքավորումների ձեռքբերում6. Համայնքի ավագանու կողմից ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ստեզծման որոշման ընդունում և իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնում հաշվառում7. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի ձևավորում և պահպանություն8. Խմբերի կոմպլեկտավորում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝12.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքև գույք3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 84. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման և բացման ծախսեր՝ **9500,0** հազ.դրամ, **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը-ավելիշատլավ, քանվատ |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը - ավելիշատլավ, քանվատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,**Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը և ապահովվել է միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ - 92. Տարվա ընթացքում տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ - 73. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) –լավ4.Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)- ավելի շատ լավ, քան վատ5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի պալատ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի պալատի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-իպահպանություն2.Բնակավայրերի մշակույթի տների և գույքի մասնակի նորոգում, տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում3. Միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ-112. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք3. Համայնքի բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների շենքեր և շինություններ4. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ – առկա է5. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ **9000.0** հազ.դրամ **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - ավելիշատլավ, քանվատ |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա)- լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը; | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-3002. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը -3303. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից(հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 4.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին – ավելի շատ լավ, քան վատ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար,վարչական ղեկավարներ, սոցալականաշխատող, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, սոցալականաշխատող | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ուսումնասիրել սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած համայնքի բնակիչների ընտանիքների սոցիալական և նյութական պայմանները2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում 3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 22. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **6000.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ**Իրականացումը՝** պայմանագրային աշխատակիցների միջոցով | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը; | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով-657 -տոննա2. Վարդենիս քաղաքում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը -200 դրամ3. Գյուղական բնակավայրերում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը -150 դրամ4.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ5.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը-(շաբաթական կտրվածքով)-Վարդենիս քաղաքում-ամեն օր, գյուղերում -2 անգամ6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար-2019թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի, սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում2.Համայնքում արտադրված աղբի տեղափոխում Վարդենիսի աղբավայր  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 142.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 1073.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **44420,0** հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | **Հողային ֆոնդ** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **2388,06** |  | 2388,06 |  |
|  | վարելահող | Վարդենիս համայնք | 1623,10 |  | 762,8 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | բազմամյա տնկարկներ | Վարդենիս համայնք | - |  | - |  |
|  | խոտհարք | Վարդենիս համայնք | 37,98 |  | 37,97 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | արոտ | Վարդենիս համայնք |  502,33 |  | 9 հա վարձակ. | Կնքվել է պայմ |
|  | այլ հողատեսքեր | Վարդենիս համայնք | 224,66 |  | 682.0 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 2. | **Բնակավայրային, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **1017,50** |  |  |  |
|  | խառը | Վարդենիս համայնք | 1,1 |  | 0.53 հա | համայնքային |
|  | ընդհանուր | Վարդենիս համայնք | 128,73 |  | համայնքային | համայնքային |
|  | այլ հողեր | Վարդենիս համայնք | 225,18 |  | համայնքային | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
|  3. | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ. և այլ**  | Վարդենիս համայնք |  **78,47** |  | - |  |
|  | ընդերքի օգտագործման | Վարդենիս համայնք | - |  | - |  |
| 4. | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **61,74** |  | -- |  |
| 5. | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր** | Վարդենիս համայնք | **14,52** |  | - |  |
| 6. | **Անտառային** | Վարդենիս համայնք | **177,29** |  | Օգտակ. չտրված | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 7. | **Ջրային հողեր** | Վարդենիս համայնք | **-** |  | Օգտակ. չտրված | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
|  8. | **Հատուկ նշանակության**  | Վարդենիս համայնք | **3,41** |  | Օգտակ. չտրված | Անհատույց օգտ.,Օգտագ. և վարձ.չտրված |
|  | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ավտոմեքենա RENULT FLUENCE 1.6 | Վարդենիս համայնք, ք. Վարդենիս | լավ | բավարար | ծառայողական |  |
| 2. | Ավտոաշտարակ | Վարդենիս համայնք | 1 | բավարար | ծառայողական |  |
| 3. | Աղբատար | Վարդենիս համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Տրակտոր | Վարդենիս համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | ք. Վարդենիս |  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2 | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ք. Վարդենիսգ. Այրքգ. Վերին Շորժագ. Ներքին Շորժա | 11000 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | Գ Այրքգ. Վերին Շորժագ. Վերքին Շորժա | 111 | բավարարբավարարբավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4 | Վարդենիս քաղաքի մանկապարտեզի շենք | ք.Վարդենիս  | 1269,1 | բավարար | անհատույց օգտագործ. տրամադրման |  |
| 5 | Վարդենիսի մշակույթի կենտրոնի շենք | ք.Վարդենիս, Ռոմանի 10 | 3372,5 | բավարար | անհատույց օգտագործ.տրամադրման |  |
| 8 | Հին մանկապարտեզի շենք | Վարդենիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործվում |  |
| 13 | Գյուղի ճանապարհ | Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա | 8 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17 | Ցերեկային լույսեր | Վարդենիս | 8,5 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 19 | Ջրագիծ ներքին ցանցի | Վարդենիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 20 | ջրամբար | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 21 | Ջրհոր | Վարդեննիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 22 | Գիշերային լուսավորություն | Վարդենիս | 85-90 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 23 | Զբոսայգի | Վարդենիս | 1,1786 հա | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 25 | Շուկա | Վարդենիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 26 | Ներհամայնքային ճանապարհ | Վարդենիս | 42կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28 | Մանկապարտեզի շենք | Վարդենիս | 2374,2 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 29 | Գրադարանի շենք | Վարդենիս | 2 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 31 | Բնակելի շենք | Վարդենիս | 43 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 34 | Ասֆալտե ճանապարհ | Վարդենիս | 14,5 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 36 | Ոռոգման ցանց | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 37 | Ոռոգման ջրագիծ | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 38 | Մարզադաշտ | Վարդենիս | 1 | անբավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 83528.4 | 83528.4 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 83528.4 | 83528.4 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **1** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում | 5200,0 | 5200,0 |  |  |  |  |
| 2. | Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 14428,0 | 14428,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **19628,0** | **19628,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | 20000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **20000.0** | **20000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 49830,5 | 49830,5 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 52085,4 | 52085,4 |  |  |  |  |
| 3. | Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի վերաբացում  | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **700684,9** | **700684,9** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքում մշակույթային կյանքի կազմակերպում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **3000.0** | **3000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 6000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6000.0** | **6000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում  | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **285072.3** | **285072.3** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | 48 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | - |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 9 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ | 160000,0 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 25 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա չէ |  |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 9 |  |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 8 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, % | 5 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
|  ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)  | Բավականին լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 2 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ  |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30,4 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **99093,6** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 68 |  |  |  |
| Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը | 2 |  |  |  |
| Վարժանքների մասնակիցների թիվը | 200 |  |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ ձեռնակվելիք անհրաժեշտ գործողությունների մասին իրազեկված բնակիչների թիվը | 800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը , տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության և իրազեկվածության մակարդակը | Բավականին լավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 3.5 |  |  |  |
| Նոր տեղադրված գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 50 |  |  |  |
| Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորությանտևողությունը ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորությանտևողությունը ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5200,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2.Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում** **Բնակավայրը՝ Վարդենիս** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Համայնքապետարանիաշխատակազմիաշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **12000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 8 |  |  |  |
| Համայնքապետարանիաշխատակազմիաշխատակիցներ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 2.4 |  |  |  |
| Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության վիճակից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| Բնակավայրերից համայնքի կենտրոն հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհները դարձել են անցանելի և անվտանգ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **20000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 210 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ամսական ծախսը, դրամ | 2750 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը | 16 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 229 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 155 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **49830,5** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 35 |  |  |  |
| Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Երաժշտական դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը
 | 365 |  |  |  |
|  ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածությունը ՀՈԱԿ-ներիգործունեությունից(հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 229 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **61546.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի բացում****Բնակավայրը՝ Այրք** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 6 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 1 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը տարեկան, դրամ | 27500 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 68 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Դեբեդավան բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **8300.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 7 |  |  |  |
| Վարդնեիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների շենքեր և շինություններ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում տոնական և հիշատակի օրերիննվիրված կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) | Ավելիշատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ վատ, քան լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | Ավելիշատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **8000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 300 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը  | 330 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ  |  |  |  |
| Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | Ավելիշատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիս,Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 14 |  |  |  |
| Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու համար կնքված պայմանագրերի թիվը | 107 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա | 657 |  |  |  |
| Վարդենիս քաղաքում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը , դրամ | 200 |  |  |  |
| Գյուղական բնակավայրերում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը, դրամ | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը - (շաբաթական կտրվածքով)-Վարդենիս քաղաքում,  գյուղերում -2անգամ | Ամեն օր2 անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **34420.0** |  |  |  |